## Лист1
МАУ "СШОР №11"
№ п/п | Наименование организации | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | МАУ «СШОР №11» г. Улан-Удэ | Открытость и доступность информации об организации | Привести структуру сайта организации | 31 июля 2020 | разработан новый сайт школы, приведена структура сайта, сайт соответствует нормативам для инвалидов по зрению
|  | Определение периодичности обновления и график предоставления данных на сайт | Разработать локальный акт, определяющий перечень, содержание, периодичность, график, форму предоставление информации на официальном сайте и стендах организации | 30 апреля | разработан локальный акт
|  |  | Обеспечение на официальном сайте организации обратной связи и взаимодействия с получателями услуг | 30 апреля
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | МАУ «СШОР №11» г. Улан-Удэ | Меры по улучшению комфортных условий предоставляемых услуг | Подготовка и согласование Учредителем сметы дополнительных расходов на приобретение инвентаря и экипировки спортсменов, выезда спортсменов на соревнование за счет муниципального бюджета | 31 марта | Фининсирование Учредителем дополнительных расходов на приобретение инвентаря и экипировки спортсменов за счет муниципального бюджета не предусмотрено
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | МАУ «СШОР №11» г. Улан-Удэ | Строительство пандусов | Подготовка и согласование с Учредителем сметы расходов на строительство пандусов | 31 марта | Для оказания доступности маломобильных групп населения в здание школы учреждению необходимо финансирование в размере 4900,00 тыс.руб. В Управление по физической культуре и спорту направлено письмо с просьбой о финансировании разработки по проектно-сметной документации для обеспечения доступности маломобильных групп населения в здание школы. | 2020-2022гг.
|  | Строительство стоянки для автотранспорта юшалидов | Подготовка и направление в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации r. Улан-Удэ ходатайства о выделении земельного участка для строительства стоянки для автотранспорта инвалидов | 30 апреля | Для строительства стоянки для автотранспорта инвалидов, необходимо финансирование в размере 100,00 тыс.руб. В Управление по физической культуре и спорту направлено письмо с просьбой о финансировании разработки по проектно-сметной документации. | 2020-2022гг.
|  | Создание надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Подготовка и согласование с Учредителем сметы расходов для создания надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31 марта | Для создания надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, учреждению необходимо финансирование в размере 10,00 тыс.руб. | 2020-2022гг.
|  | Создание альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению | Подготовка и согласование Учредителем сметы расходов Апанова Л.А. для разработки сайта | 30 апреля | разработан новый сайт школы, приведена структура сайта, сайт соответствует нормативам для инвалидов по зрению
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | МАУ «СШОР №11» г. Улан-Удэ | Уровень удовлетворенности посетителей и родителей доброжелательностью и вежливостью работников | Проведение мониторинга (анкетирования) уровняу довлетворенности посетителей и родителей доброжелательностью и вежливостью работников | 1 раз в полугодие | проведение мониторингов по уровням удовлетворенности условиями оказания услуг, посетителей и родителей доброжелательностью и вежливостью работников проводится согласно графика раз в полугодие.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | МАУ «СШОР №11» г. Улан-Удэ | Уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Проведение мониторинга (анкетирования) уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | 1 раз в полугодие | проведение мониторингов по уровням удовлетворенности условиями оказания услуг, посетителей и родителей доброжелательностью и вежливостью работников проводится согласно графика раз в полугодие.